اداره کل آموزش و پرورش استان  ..........

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ..........

مدرسه ی متوسطه ی دوم ..........

برنامه عملیاتی الگوی مدرسه تراز سند تحول دبیرستان .......... سال تحصیلی 1405-1404 ممتاز کرمی دبیرستان ..........

| نام دبیرستان | .......... | مساحت کل زمین | 2000 | سرایداری | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دوره | متوسطه دوم | مساحت کل اتاق‌ها و سالن | 1000 | اتاق بهداشت |  |
| جنسیت | پسر | مساحت کل زیر بنا | 1500 | پایگاه تغذیه سالم(بوفه) | 40 |
| کد آموزشگاه | .......... | تعداد اتاق و سالن‌ها | 11 | تعداد دستشویی | 6 |
| مکان استقرار (شهری/روستایی) | شهری | تعداد اتاق درس | 8 | تعداد آبخوری | 5 |
| نوع آموزشگاه | هیات امنایی | تعداد اتاق اداری | 4 | سیستم گرمایشی – سرمایشی | سوفاژ و کولر آبی |
| وضعیت (مستقل / ضمیمه) | مستقل | متراژ نمازخانه | 75 | سیستم حفاظتی | دوربین و چشمی |
| نحوه فعالیت (شیفت) | چرخشی | کتابخانه | 0 | وضعیت هوشمند سازی |  |
| استان-شهرستان- ناحیه/منطقه | شهرستان .......... | آزمایشگاه علوم تجربی | 60 | تعداد کلاس هوشمند | 2 |
| آدرس | ........... | کارگاه کار و فناوری | 60 | دوربین مدار بسته | 9 |
| سال تأسیس |  | اتاق پرورشی | 25 | درجه مدرسه |  |
| نوع سازه | بتنی | اتاق مشاوره |  | کد پستی |  |
| تعداد طبقات | 2 | اتاق ورزشی/ سالن ورزشی |  | شماره تلفن | ........... |

شناسنامه واحد آموزشی

ذی نفعان کلیدی

برنامه‌ریزی برای نوشتن برنامه الگوی مدرسه تراز)مدرسه تراز به مدرسه‌ای گفته می‌شود که در آن دانش‌آموزان به سطحی از پیشرفت تحصیلی و تربیتی می‌رسند که قابل مقایسه با سایر مدارس برتر است( به دلایل متعددی ضروری است. این دلایل شامل ایجاد یک چارچوب مشخص برای فعالیت‌ها، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌ها، اطمینان از تحقق اهداف، و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش می‌شود

به منظور تدوین برنامه عملیاتی سالانه دبیرستان ..........  در سال تحصیلی ۱۴۰۴، تیم راهبردی متشکل از ذی‌نفعان کلیدی در تیرماه ۱۴۰۴ تشکیل و احکام اعضای آن صادر گردید. در نخستین جلسه تیم، اهداف کلی و شرح وظایف اعضا مورد بررسی قرار گرفت و طی صورتجلسه شماره ۱ به شماره ثبت ۱/۱۴۰۴/۹۵۱۴۲۳۱۵ به تصویب رسید.

| راهبرد تعامل و مشارکت | انتظارات از برنامه | سطح تأثیرگذاری | نقش/مسئولیت | ذی‌نفع | مشخصات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مشارکت کامل در تصمیم‌سازی و نظارت مستمر | تحقق اهداف مدرسه و ارتقاء عملکرد | بسیار بالا | هدایت و نظارت بر اجرای برنامه | مدیر مدرسه | ممتاز کرمی | 1 |
| مشارکت در طراحی و گزارش‌دهی مداوم | هماهنگی وظایف و تحقق برنامه‌ها | بالا | اجرای بخش‌های تخصصی برنامه | معاون آموزشی | علی فرمانی | 2 |
| مشارکت در طراحی و گزارش‌دهی مداوم | هماهنگی وظایف و تحقق برنامه‌ها | بالا | اجرای بخش‌های تخصصی برنامه | معاون پرورشی | وحید زحمت کش | 3 |
| مشاوره، آموزش، مشارکت در جلسات راهبردی | منابع کافی، حمایت مدیریتی | بالا | اجرای برنامه‌های درسی و غیردرسی | نماینده معلمان | علی دارونی | 3 |
| نظرسنجی، شورای دانش‌آموزی، مشاوره | یادگیری مؤثر، فضای امن، امکانات بهتر | متوسط | مخاطب اصلی برنامه | نماینده دانش‌آموزان |  | 4 |
| جلسات هم‌اندیشی، اطلاع‌رسانی شفاف | پیشرفت فرزند، ارتباط شفاف با مدرسه | متوسط | پشتیبانی مالی و تربیتی | نماینده اولیا |  | 5 |
| عضویت در تیم راهبردی و ارزیابی برنامه‌ها | ابزار مناسب، همکاری با کادر آموزشی | بالا | هدایت روان‌شناختی و تحصیلی دانش‌آموزان | مشاور مدرسه | جعفر قیطاسی | 6 |
| ارسال گزارش منظم، دریافت بازخورد | هم‌راستایی با اسناد بالا‌دستی | بسیار بالا | ناظر کل و تأییدکننده نهایی | مدیر اداره آموزش و پرورش | علی اکبر شفیعی | 7 |
| مشارکت محدود در برنامه‌ریزی | نظم کاری، منابع کافی | پایین تا متوسط | پشتیبانی اجرایی و فنی | کارشناس اداری | سعید مهدیزاده | 8 |

چشم انداز

1- ارتقای ارزشهای دینی و ملی

2- تربیت شهروندان مسئولیت پذیر وترويج فضايل اخلاقي و دینی

3- استفاده گسترده از فناوری‌های نوین در فرآیند آموزشی، مانند آموزش آنلاین، آموزش ترکیبی و ابزارهای دیجیتال

4- آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی و مدیریت زمان به دانش‌آموزان به منظور افزایش توانایی‌های شخصی و اجتماعی آن‌ها.

5- گسترش برنامه‌های درسی بین رشته‌ای که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با دیدگاهی وسیع‌تر به مسائل پیچیده بپردازند و تفکر انتقادی را تقویت کنند.

6- آشنایی دانش‌آموزان با آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی و تشویق آن‌ها به مشارکت در پروژه‌های پژوهشی.

7- آموزش های حرفه ای معلمان

جدول تحلیل مدلSWOT

جدول تحلیل SWOT مدرسه شایستگان مبتنی بر اطلاعات اختصاصی

تحلیل SWOT ابزار کلیدی در ارزیابی وضعیت فعلی و برنامه‌ریزی راهبردی مدرسه است. در این جدول، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مدرسه بر اساس اطلاعات ارائه‌شده فهرست شده‌اند:

| نقاط قوت | نقاط ضعف |
| --- | --- |
| فضای داخلی مناسب | عدم انگیزه کافی در نوآوری تدریس توسط برخی معلمان |
| تراکم کلاس مناسب | نبود دبیر متخصص برای دروس انتخابی |
|  | عدم وجود دبیر تخصصی آزمایشگاه |
|  | نبود آزمایشگاه‌های تخصصی زیست، شیمی، فیزیک، جغرافیا |
|  | چرخشی بودن ساعات کاری دبیرستان |

| فرصت ها | تهدیدها |
| --- | --- |
| قابلیت استفاده از امکانات دیجیتالی برای ارتقای آموزش | تعطیلات غیرمترقبه |
| بهره‌مندی از ظرفیت بالای فضای آموزشی برای کلاس‌های مکمل و تقویتی | کاهش انگیزه در دانش‌آموزان |
|  | عدم آگاهی و بی توجهی اولیا به مسایل آموزشی |
|  | مشکلات مالی خانواده‌ها |
|  | آسیب‌های اجتماعی و استفاده نادرست از گوشی موبایل |
|  | دایر بودن مدرسه در روز پنج شنبه ها |

چالش ها

# چالش‌های بازدارنده تحقق چشم‌انداز دبیرستان ..........

در این سند، مهم‌ترین چالش‌هایی که مانع از تحقق چشم‌اندازهای دبیرستان شایستگان می‌شوند، به همراه دلایل تأثیرگذاری آن‌ها ارائه شده‌اند:

| چالش | چرا مانع تحقق چشم‌انداز می‌شود؟ |
| --- | --- |
| عدم انگیزه کافی در بیشتر دانش‌آموزان | باعث کاهش کیفیت یادگیری، عدم مشارکت در فعالیت‌ها و افت تحصیلی می‌شود. مانع اصلی در رسیدن به موفقیت‌های علمی و تربیتی. |
| عدم نوآوری در تدریس برخی معلمان | سبب یکنواختی در آموزش، کاهش اثربخشی یادگیری، و ناتوانی در جذب نسل جدید می‌شود. خلاف اهداف نوآورانه در چشم‌انداز است. |
| عدم آگاهی اولیا | نبود حمایت خانوادگی و مشارکت مؤثر والدین می‌تواند پیشرفت دانش‌آموز را کند کرده و تعامل مدرسه و جامعه را کاهش دهد. |
| آسیب‌های اجتماعی و استفاده نادرست از گوشی موبایل | تمرکز، سلامت روان و رفتار دانش‌آموزان را تهدید می‌کند و زمینه‌ساز افت اخلاقی و تحصیلی است. |
| مشکلات مالی خانواده‌ها | مانع بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی مکمل مانند کلاس‌های تقویتی یا تجهیزات کمک‌آموزشی می‌شود. |
| تعطیلات غیرمترقبه | بر تداوم و انسجام فرآیند آموزش و پرورش آسیب می‌زند، به‌ویژه در مقاطع منتهی به کنکور. |
| وجود شیفت مخالف | که با عث می شود دبیرستان در روزهای پنج شنبه نیز دایر باشد و بصورت چرخشی اداره گردد که این امر باعث گرفتن زمان مطالعه از دانش آموزان می شود |

الگوی مدرسه تراز سند تحول

بُعد(1)مدیریت و راهبری تربیتی

| بعد | مولفه | نشانگر (شاخص) | حد مورد انتظار | وضع موجود (خودارزيابي ) | هدف مورد نظر | اقدامات موثر | زمان اجرا | اعتبار مورد نياز (به میلیون ریال ) | مسئول پيگيري | 1 شاخص ارزیابی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت و راهبری تربیتی ( امتیاز) | 1- برنامه ریزی و تعیین چشم انداز ( امتیاز) | ميزان مطابقت برنامه راهبردي تدوين شده براساس مؤلفه های مدرسه تراز با تعیین وضع موجود مدرسه | % 100 انطباق | 80 درصد | 100 درصد | - برگزاری نشست تعاملی با ذینفعان مدرسه برای مطابقت نسبت به راهبردهای تدوین شده بر اساس ۵ عنصر شاخص با وضعیت حال مدرسه | تیرماه | 0 | مدیر | تصویب چشم‌انداز |
|  |  | ميزان مطابقت برنامه عملياتي تدوين شده با چارچوب ابلاغي و شاخص های ارزیابی مدرسه (وضع موجود) | % 100 انطباق | 70 درصد | 100 درصد | 1- تعیین وضع موجود مدرسه متناسب با خود ارزیابی 2- برگزار جلسه هم اندیشی همفکری جهت تطبیق برنامه‌های عملیاتی تدوین شده با چهارچوب‌های ابلاغی و شاخص‌های ارزیابی مدرسه با وضعیت فعلی | شهریور | 0 | مدیر | گزارش تحلیل وضعیت |
|  | 2- نظارت برمنابع مالی ( امتیاز) | ميزان شفافيت منابع مالی تخصیص داده شده، جذب شده و هزینه شده | % 100 شفافیت | 90 درصد | 100 درصد | - جذب و هزینه کلیه وجوه و منابع دریافتی بعد از ورود به حساب به بانکی و اموال مدرسه و هزینه وجوه بر اساس ضوابط قانونی و چک | طول سال تحصیلی | 0 | مدیر و معاونین | گزارش ماهانه |
|  | 3 -مشارکت پذیری ( امتیاز) | ميزان مشاركت اعضاي هريك از شوراهاي مدرسه براساس آیين نامه اجرايي | % 100 مشارکت | 100 درصد | 100 درصد | 1- تشکیل و صدور ابلاغ هر یک از شوراهای مدرسه بر اساس آیین نامه در زمان مناسب آن 2- تشکیل منظم جلسات شوراها بر اساس مصوبه‌های شورای عالی آموزش و پرورش حداقل ۸ جلسه در طول سال | طول سال تحصیلی | 0 | مدیر | گزارش ماهانه عملکرد |
|  |  | ميزان مشاركت معلمان، دانش آموزان و اوليا در خصوص اداره مدرسه | % 80 مشارکت | 85 درصد | 100 درصد | 1-تهیه بانک اطلاعاتی از توانمندی دانش آموزان و اولیا 2- برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی با معلمان و اولیا و دانش آموزان جهت بهره‌مندی است توان فکری مهارتی و آموزشی آنان در اداره مدرسه | طول سال تحصیلی | 50 | مدیر | گزارش ماهانه عملکرد |
|  | 4- رشد و توانمند سازی منابع انسانی ( امتیاز) | میزان مشاركت عوامل مدرسه در نیازسنجی آموزشی و رشد مبتنی بر آیین نامه مسیر رشد معلمی | % 100 مشارکت | 70 درصد | 100 درصد | 1- نشست و بررسی و ثبت نظرات و مشارکت کلیه عوامل مدرسه در نیازسنجی آموزشی و رشد مبتنی بر آیین نامه مسیر رشد معلمی و ناظر به راهبرد کلاس در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش | طول سال تحصیلی | 50 | مدیر | دریافت صورتجلسات |
|  |  | میزان اجرای مطلوب برنامه آموزش و رشد مبتنی بر آیین نامه مسیر رشد معلمی | % 100 اجرای مطلوب | 80 درصد | 100 درصد | 1- برگزاری و تشکیل جلسات و نظارت و ارزیابی وتوسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های اعتقادی زیستی علمی و حرفه‌ای دبیران در طول سال تحصیلی | طول سال تحصیلی | 0 | مدیر | دریافت صورتجلسات |
|  | 5- پایش مداوم محیطی و محاطی ( مسئوليت پذيري و پاسخگويي) ( امتیاز) | خودارزیابی مستمر درخصوص کیفیت اجرای برنامه عملیاتی مدرسه | 4 مورد | 2 مورد | 3 مورد | 1- برگزاری جلسات خود ارزیابی مستمر ر خصوص اجرای برنامه در بازه‌های ۴۵ روز تا ۶۰ روز ۲- پر نمودن فرم‌های خود ارزیابی و استخراج نقاط قوت و ضعف اجرا | طول سال تحصیلی | 0 | مدیر | فرم ارزیابی دوره ای |
|  |  | ميزان مطابقت اصلاح برنامه عملياتي براساس نظرات و پیشنهادات ذینفعان (دانش آموزان، مربيان و والدين) | % 70 مطابقت | 70 درصد | 100 درصد | 1-ارائه راهکارهای مناسب برای برنامه عملیاتی و پس از تطبیق و اصلاح با کمک ذینفعان مدرسه در طول سال تحصیلی | طول سال تحصیلی | 0 | مدیر | فرم ارزیابی دوره ای |
|  | 6- تصميم گيري مبتني برتفكر و پژوهش ( امتیاز) | میزان پيوست پژوهشي تصميمات مهم و کاربست نتایج پژوهش ها در برنامه ریزی آموزشی و تربیتی با تأ کید بر پژوهش های معلم محور (هیئت اندیشه ورزی،درس پژوهي، اقدام پژوهي، روايت پژوهي و...) مبتنی بر مسیر رشد معلمی | % 100 کاربست | 70 درصد | 100 درصد | 1-تشکیل گروه‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف جهت انجام فعالیت‌های اندیشه ورزی درس پژوهی اقدام پژوهی و روایت پژوهی ۲ -حضور و مشارکت داوطلبانه مدیر وسایر کارکنان در انجام مطالعات پژوهشی اقدام پژوهی درس پژوهی و روایت پژوهی و ارتقای نتایج مطالعات | طول سال تحصیلی | 0 | مدیر | دریافت مستندات و دریافت گزارش |

100

بُعد(2)برنامه درسی و تربیتی

| بُعد | مولفه | نشانگر ( شاخص) | حد مورد انتظار | وضع موجود (خودارزيابي ) | هدف مورد نظر | اقدامات موثر | زمان اجرا | اعتبار مورد نياز (میلیون ریال) | مسئول پيگيري | 2 شاخص ارزیابی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه درسی و تربیتی ( امتیاز) | 1- تنوع فرصت هاي آموزشي تربیتی مبتنی بر تفکر و پژوهش، و تجارب واقعی متناسب با شرایط رشدی و ساحت های تربیتی ( امتیاز) | ميزان مشاركت دانش آموزان در اردو ها و بازديد هاي علمي فرهنگي، اجتماعی و تربيتي و ثبت در نمایه رشدی تربیتی | هر دانش آموز 2 بار درسال | 1 بار درسال | 2 بار در سال | 1- برگزاری و اجرای بازدیدهای علمی و فرهنگی اجتماعی و تربیتی دور و نزدیک ۲- برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی و اماکن متبرکه و موزه‌ها با حضور اکثریت دانش آموزان | طول سال تحصیلی | 100 | مدیر و معاون پرورشی | گزارش و مستندات |
|  |  | ميزان مشاركت دانش آموزان در برنامه ها، فعالیت ها و رويدادهاي علمي فرهنگی، قرآني و هنري و ثبت در نمایه رشدی تربیتی | هر دانش آموز 1 مسابقه | 1 مسابقه | 1 مسابقه | - برگزاری متعدد برنامه‌ها و فعالیت‌ها و رویدادهای علمی و فرهنگی و قرآنی و هنری و ترغیب و تشویق دانش آموزان برای حضور پر رنگ در این برنامه‌ها | طول سال تحصیلی | 5 | معاون پرورشی | گزارش کمی و کیفی |
|  |  | ميزان مشاركت دانش آموزان در برنامه ها و فعالیت ها و رويدادهاي ورزشي و بهداشتي و ثبت در نمایه رشدی تربیتی | هر دانش آموز 1 مسابقه | 1 مسابقه | 1 مسابقه | - اجرا و برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌ها و رویدادها و المپیادهای ورزشی و بهداشتی متنوع و ترغیب دانش آموزان جهت شرکت کردن در آنها | طول سال تحصیلی | 5 | معاون پرورشی | گزارش کمی و کیفی |
|  |  | ميزان مشاركت دانش آموزان در برنامه سلامت و آمادگي حركتي و ثبت در نمایه رشدی تربیتی | %100 مشارکت | 70 درصد | 100 درصد | - اجرا و ترغیب و تشویق دانش آموزان جهت حضور در برنامه‌های سلامت و آمادگی حرکتی مدرسه و بیرون از مدرسه | طول سال تحصیلی | 5 | معاون پرورشی | گزارش کمی و کیفی |
|  | 2- بهره مندي هوشمندانه از فناوري نوين ( امتیاز) | ميزان بكار گيري فناوري هاي نوين در فرايند ياددهي –يادگيري متناسب با هر برنامه درسي | % 100 به کارگیری | 60 درصد | 70 درصد | 1- برگزاری کلاس‌های ضمن خدمت برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در فرایند یاددهی و یادگیری ۲ - برگزاری کلاس‌های کارگاهی برای بهره‌بندی از فناوری‌های نوین | طول سال تحصیلی | 25 | معاون آموزشی | گزارش کمی و کیفی |
|  |  | ميزان بكارگيري از محصولات فناورانه توليد شده معلمان و دانش آموزان در فرآيند ياددهي- يادگيري | % 100 به کارگیری محصولات تولید شده | 60 درصد | 80 درصد | - ترغیب و تشویق دبیران و دانش آموزان در به کارگیری محصولات فناورانه تولیدی همکاران و دانش آموزان مدرسه در فرایند یاددهی و یادگیری | طول سال تحصیلی | 25 | معاون آموزشی | گزارش عملکرد دوره ای |
|  | 3- فرآيند ياددهي يادگيري تمام ساحتي، متوازن و هويت ساز (امتیاز) | ميزان فراهم ساختن موقعيت ها و محيط هاي يادگيري متناسب با برنامه درسي | % 100 | 60 درصد | 80 درصد | - آمادگی و تهیه مقدمات برای یادگیری درمحیطهای متنوع و مناسب در مدرسه و اطراف | طول سال تحصیلی | 10 | معاون آموزشی | گزارش نظارت بالینی |
|  |  | ميزان بكارگيري رويكرد تلفيقي (چند ساحتی) در فرآيند ياددهي يادگيري | % 100 | 50 درصد | 90 درصد | -تلفیق و ترکیب روش‌های مختلف در فرایند یاددهی و یادگیری با بهره‌مندی از تجربه‌های گوناگون گذشته در محیط‌های مختلف | طول سال تحصیلی | 10 | معاون آموزشی | گزارش نظارت بالینی |
|  |  | ميزان بهره مندي از آموزش تركيبي در فرآيند ياددهي يادگير ي بر اساس دستورالعمل | % 100 | 70 درصد | 90 درصد | 1- ترغیب و تشویق معلمان به بهره‌مندی بیشتر از آموزش‌های ترکیبی در فرایند یاددهی و یادگیری در مدرسه 2- آموزش و افزایش مهارت مهارت همکاران در استفاده از روش‌های ترکیبی در فرایند یاددهی و یادگیری فراگیران | طول سال تحصیلی | 10 | معاون آموزشی | گزارش کمی دوره ها |
|  |  | ميزان فراهم ساختن فرصت مشاركت و تعامل دانش آموزان در فرآيند ياددهي-يادگيري | % 100 | 70 درصد | 80 درصد | 1- ایجاد بستر فرصت مشارکت و تعامل دانش آموزان در فرایند یاددهی و یادگیریصورت گیرد ۲- افزایش فرصت‌های مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری با تمهیدات مناسب و شایسته | طول سال تحصیلی | 5 | مدیر | گزارش عملکرد |
|  |  | ميزان بكارگيري انواع روش ها و ابزارهاي سنجش با تاكيد بر بازخوردهاي به موقع و موثر به دانش آموزان و والدين | % 100 | 60 درصد | 80 درصد | - همکاران با روش‌ها و ابزارهای سنجش مناسب به ارائه بازخوردهای متناسب به دانش‌آموزان و والدین اقدام نمایند | طول سال تحصیلی | 3 | معاون آموزشی | دریافت گزارش از سایت مدرسه |
|  | 4- برنامه درسي و تربيتي ويژه مدرسه اي ( امتیاز) | نیازسنجی آموزشی، تربیتی مبتنی بر ساحتهای تعلیم و تربیت با توجه به داده های نمایه رشدی تر بیتی | 1 نسخه سند | 1 نسخه سند | 1 نسخه سند | 1-معلمان با ارزشیابی مناسب به نیازسنجی آموزش و تربیتی بر ساحت‌های تعلیم و تربیت اقدام نمایند ۲- همکاران با توجه به ساحت‌های تعلیم و تربیت نیازهای متناسب تربیتی را احصا کنندو بدان عمل نمایند | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | دریافت سند |
|  |  | برنامه ریزی و اجرای فرصتهای تربیتی، با تأکید بر مهارت آموزی متناسب با نیازسنجی | % 100 | 70 درصد | 100 درصد | - اجرای فرصت‌های تربیتی متناسب با مهارت آموزی(آزمایشگاه) و فعالیت های هنری برنامه‌ریزی درست توسط همکاران انجام پذیرد و بر اساس نیاز سنجی اقدام گردد | طول سال تحصیلی | 3 | معاون آموزشی | گزارش دوره ای |
|  |  | ارزیابی برنامه تربیتی مدرسه ای و سنجش عملکرد دانش آموزان و ثبت در نمایه رشدی تربیتی | % 100 | 80 درصد | 100 درصد | - همکاران در اسرع وقت برنامه‌ تربیتی مدرسه‌ای را انجام دهند و به ثبت سنجش عملکرد دانش‌آموزان در سیاهه رفتار بپردازند | طول سال تحصیلی | 2 | معاون آموزشی | دریافت گزارش فعالیت |

208

بُعد(3)محیط تربیت

3

| بُعد | مولفه | نشانگر ( شاخص) | حد مورد انتظار | وضع موجود (خودارزيابي ) | هدف مورد نظر | اقدامات موثر | زمان اجرا | اعتبار مورد نياز (به میلیون ریال ) | مسئول پيگيري | شاخص ارزیابی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محیط تربیت ( امتیاز) | 1- تناسب، امنیت و تنوع ( امتیاز) | ميزان متناسب سازي و ايمن سازي فضا،تجهيزات و فناوري براساس استاندارها و ويژگي هاي رشدي و جنسيتي دانش آموزان | % 100 | 70 درصد | 90 درصد | 1- استانداردسازی و ایمنی فضا و تجهیزات آزمایشگاهی و ورزشی تلاش‌های مجدانه و عملی در پروژه مهر انجام پذیرد ۲ - به ایمنی ساختمان مدرسه از لحاظ ایمنی برای پله‌ها و پنجره‌ها و آسفالت حیاط اقدام عملی در پروژه صورت پذیرد | طول سال تحصیلی | 50 | مدیر | گزارش کارشناس نوسازی |
|  |  | ميزان تنوع بخشي و غني سازي تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی، ورزشی و... | % 100 | 70 درصد | 90 درصد | 1- عوامل اجرایی مدرسه برای تجهیز کارگاه آزمایشگاه و تهیه امکانات ورزشی اقدام نمایند 2- در پروژه مهر نسبت به تهیه و فراهم کردن تجهیزات کارگاهی و ورزشی اقدام صورت پذیرد | طول سال تحصیلی | 30 | مدیر و معاون پرورشی | کزارش ستاد پروژه مهر |
|  |  | ميزان تنوع بخشی محيط و موقعيت يادگيري بيرون مدرسه (مسجد،كانون فرهنگي تربيتي،پژوهش سرا كتابخانه عمومي، صنوف و.... | 10 مورد | 2 مورد | 5 مورد | 1 - همکاران در استفاده از ظرفیت محیط‌ها و موقعیت‌های یادگیری خارج از مدرسه مانند مسجد و کانون‌های فرهنگی هماهنگی اقدام نمایند ۲- مربیان فراگیران را بهره کندی از موقعیت‌های یادگیری متنوع.ترغیب و تشویق نمایند | طول سال تحصیلی | 2 | مدیر و معاون پرورشی | گزارش فعالیت |
|  | 2- شاداب سازی محیطی ( امتیاز ) | ميزان جلوه های بصری متنوع از شاداب سازی (حیاط،کلاس، راهرو، نمازخانه، کتابخانه از قبیل گل آرایی، رنگ آمیزی، استفاده از آثار هنری، نمادهای هویت ساز و ...) | % 100 | 60 درصد | 80 درصد | 1- حیاط پویا به مقتضای سن دانش اموزان اجرا گردد و در طراحی آنها از رنگ آمیزی مناسب و متنوع استفاده گردد ۲- نصب تصاویر قهرمانان ملی و بومی بر دیوار مدرسه اجرا شود ۳ - کاشتن گل و درخت در حیاط مدرسه توجه کافی شود و صورت پذیرد ۳- اشعار و جملات حماسی و ملی در راهروها و نمازخانه نوشته شود | طول سال تحصیلی | 40 | مدیر و معاون پرورشی | گزارش اقدامات |
|  | 3- فرهنگ اسلامي -ايراني (کرامت، تعاون، احسان و عدالت) (34 امتیاز) | ميزان رعايت فرهنگ اسلامي- ايراني در مناسبات، روابط و الگوهاي رفتاري بين كاركنان، دانش آموزان و خانواده ها | % 100 | 70 درصد | 80 درصد | 1- در برگزاری مراسم های اسلامی و ایرانی مانند شب یلدا و نوروز با مشارکت دانش آموزان و خانواده‌ها انجام گیرد 2- اجرای طرح انفاق ‌،مادی و معنوی در طول سال در مدرسه بصورت دروره ای برگزار گردد ۳- برگزاری شب خاطره با محوریت فتارهای اسلامی و ایرانی با همکاری خانواده‌ها در محله اجرا گردد | طول سال تحصیلی | 50 | معاون پرورشی | گزارش اقدامات |
|  | 4- جو و فرهنگ جهادي، علمي و فرهنگي( امتیاز) | ميزان حمايت مادي و معنوي از پژوهش،خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی مربيان و متربيان | % 100 | 70 درصد | 80 درصد | 1- تشویق مادی و معنوی از متربیان و مربیان خلاق و پژوهشگر در طول سال صورت گیرد ۲- اهدای لو تقدیر و تندیس به همکاران پژوهشی و خلاق صورت پذیرد 3- نصب تصاویر مربیان و متربیان خلاق و نوآور در مدرسه و محله انجام گیرد | طول سال تحصیلی | 20 | معاون پرورشی | گزارش اقدامات |
|  |  | ميزان مشاركت معلمان و دانش آموزان در فعاليت هاي خیرخواهانه، ایثارگرانه و مؤمنانه( جشن عاطفه ها، كمك هاي مومنانه،حوادث غيرمترقبه مثل سیل، زلزله و.) | % 100 | 50 درصد | 80 درصد | 1- برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدرسه با حضور و مشارکت معلمان و دانش آموزان و خانواده‌ها انجام گیرد 2- مشارکت همکاران و دانش آموزان در حوادث‌ غیر مترقبه برای جمع آوری کمک‌های مردمی در محلات در و مساجد صورت پذیرد | طول سال تحصیلی | 50 | معاون پرورشی | گزارش و صورتجلسات |

242

بُعد(4)کنشگران اصلی

4

| بُعد | مولفه | نشانگر ( شاخص) | حد مورد انتظار | وضع موجود (خودارزيابي ) | هدف مورد نظر | اقدامات موثر | زمان اجرا | اعتبار مورد نياز (به میلیون ریال | مسئول پيگيري | شاخص ارزیابی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنشگران اصلی ( الف - متربیان ) ( امتیاز ) | 1- مشارکت فعال در اداره مدرسه ( امتیاز) | ميزان عضويت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در تشكل ها، شوراها و فعاليت هاي گروهي ( بسیج دانش آموزي، هلال احمر، اتحادیه انجمن های اسامي، شورای دانش آموزی، سفیران سلامت، انجمن های ورزشی، گروه های همیار درسی و ...) | هر دانش آموز 1 مورد | 100 نفر | 180 نفر | 1- تشویق و ترغیب دانش آموزان برای عضویت در تشکل های دانش آموزی 2- تشکیل هسته گروه هاو تشکل های دانش آموزی در مدرسه و برگزاری جلسات متنوع 3- صدور ابلاغ و کارت دانش آموزی برای اعضای تشکل های دانش آموزی | طول سال تحصیلی | 10 | معاون پرورشی | گزرشات کمی |
|  |  | ميزان مشارکت در برگزاری فعالیت های آموزشي -تربيتی مدرسه مانند صبحگاه، نماز جماعت، مراسم مذهبی و اجتماعی و انقلابی و ... | % 100 مشارکت | 80 درصد | 100 درصد | 1- برگزاری برنامه های متنوع و جذاب جهت تشویق و ترغیب دانش آموزان جهت شرکت در ایام الله ها و مناسبت 2- اهدا جوایز و لوح تقدیر به دانش آموزان فعال در مناسبت های و ... 3- استفاده از ظرفیت همکاران در جهت تشویق دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت و صبحگاه | طول سال تحصیلی | 30 | معاون پرورشی | گزرشات کمی و کیفی |
|  |  | میزان اجرای مصوبات شورای دانش آموزی در اداره مدرسه | % 80 اجرای مصوبات | 100 درصد | 100 درصد | 1- برگزاری جلسات شورا با حضور مدیر و سایر معاونین جهت اثر بخشی بیشتر مصوبات آن | طول سال تحصیلی | 3 | معاون پرورشی | دریافت صورتجلسات |
|  | 2- نقش آفرینی در پیشرفت محله ( امتیاز) | ميزان عضويت دانش آموزان در نهادهای فرهنگی، ورزشی و ... محله از قبیل ( مسجد، کتابخانه عمومی، کانون های فرهنگی و هنری، كانون های ورزشی، پژوهش سراها و ...) | % 80 عضویت دانش آموزان | 50 درصد | 60 درصد | 1- بهره مندی از ظرفیت های کانون های تربیتی خارج از مدرسه 2- تشویق دانش آموزان جهت عضویت در پژوهش سرا و . .. 3- قراردادن امتیازات برای دانش آموزان عضو کتابخانه ، پایگاه های بسیج و ... | طول سال تحصیلی | 0 | معاون پرورشی | گزرشات کمی |
|  |  | ميزان مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي محله ( سیل، زلزله، فعالیت های مؤمنانه، جهادی و ...) | % 80 عضویت دانش آموزان | 40 درصد | 60 درصد | 1- ترغیب و تشویق دانش آموزان جهت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی محله به عنوان یک شهروند وظیفه‌شناس 2- حضور ساعی و مشارکت در فعالیت‌های مربوط به سیل زلزله و کارهای مومنانه و جهادی | طول سال تحصیلی | 10 | معاون پرورشی | گزارش فعالیت |
| کنشگران اصلی ( ب - خانواده ) ( امتیاز ) | 1- هم آوا ی تربیت بین خانواده و مدرسه ( امتیاز) | ميزان مشاركت اولياء در برنامه هاي هم انديشي و دوره هاي آموزشي، تربيتي | % 100 مشارکت اولیا | 55 درصد | 90 درصد | - برگزاری نشست‌های مشترک اولیا و مسئولان مربوطه مدرسه در مورد برنامه‌های آموزشی و تربیتی | طول سال تحصیلی | 20 | مدیر | گزارش کمی و مستندات |
|  | 2- مشارکت فعال مديريتي و تربيتي خانواده ( امتیاز) | ميزان مشاركت اولياء در تدوين برنامه عملياتي مدرسه | % 80 مشارکت اولیا | 20 درصد | 50 درصد | - بهره مندی از بانک اطلاعاتی مدرسه برای مشارکت اولیا در تدوین برنا مه عملیاتی مدرسه با هدفمندی بیشتر | طول سال تحصیلی | 2 | مدیر | گزارش عملکرد |
|  |  | ميزان مشاركت اولیا در حداقل یکی از کمیته های انجمن اولياء و مربيان | % 100 مشارکت اولیا | 30 درصد | 60 درصد | - حضور و فعالیت اولیا در کمیته‌های انجمن اولیا و مربیان با احصا از بانک اطلاعاتی مدرسه | طول سال تحصیلی | 2 | مدیر | گزارش کمی |
|  |  | ميزان مشاركت اولياء به عنوان همیار فرایند تربیت (مانند همیار معلم، حضور در کلاس درس، ملاقات تخصصی اولیا با مربیان و...) متناسب با دوره تحصيلي | % 100 مشارکت اولیا | 60 درصد | 75 درصد | - بهره‌مندی از توان و ظرفیت اولیا در فرایند تربیتی و آموزشی به عنوان همیار معلم و ... در مدرسه | طول سال تحصیلی | 20 | معاون آموزشی | گزارش کمی |
| کنشگران اصلی ( ج – مربیان و همیاران ) ( امتیاز ) | 1- نقش الگو یی ( امتیاز) | ميزان برخورداري مربيان از ويژگي هاي الگويي (شايستگي هاي عمومي مرتبط با مسير رشد معلمي ) | % 80 معلمان | 60 درصد | 80 درصد | 1- مربیان انگیزه معلمی و روحیه جهادی و تحول گرایی و تعهد سازمانی را در مدرسه نشان دهند 2- - تسلط بر دانش یاددهی و یادگیری و برنامه‌های تربیتی را در محیط کار به همه همنوعان نشان دهد | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | پایش میدانی |
|  |  | میزان مقبولیت معلمان به عنوان الگو از طرف دانش آموزان | % 70 معلمان | 50 درصد | 75 درصد | 1- مربیان با رفتار و کردار درست و مطابق موازین شرعی و قانونی و ارتباط درست با فراگیران رضایت آنان را به منصه ی ظهور برسانند | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | نتایج نظر سنجی |
|  | 2- مشارکت فعال مدیریتی و تربیتی ( امتیاز) | ميزان مشاركت معلمان در شوراها و جلسات مدرسه | % 100 مشارکت معلمان | 70 درصد | 90 درصد | 1- معلمان در انتخاب موضوع‌های کاربردی و اداره شوراها و جلسات مدرسه مشارکت کافی و وافی لازم را نشان دهند | طول سال تحصیلی | 30 | معاون آموزشی | گزارش صورتجلسات |
|  | 3- هدایت، راهنما یی و مشاوره متربیان متناسب با ظرفیت های وجودی آنان ( امتیاز) | تعداد عملكرد هاي ثبت شده دانش آموزان در راستاي ايجاد كارنامه آموزشي رشدي تربيتي ( سكوي استعداديابي دانش آموز) | % 100 دانش آموزان | 60 درصد | 90 درصد | 1- مربیان با بازخورد مناسب و ثبت سیاه‌ه رفتار و چک لیست نسبت به ثبت عملکردهای فراگیران عنایت لازم را مبذول داشته باشند تا استعدادهای آنان در جهت درست هدایت گردد | طول سال تحصیلی | 20 | معاون آموزشی | گزارش ثبت دفاتر |
|  |  | ميزان مداخلات انجام شده در فرایند آموزشی و تربیتی متناسب با نياز هر دانش آموز(تحصيلي، تربيتي، شغلي) و ثبت در نمایه رشدی تربیتی | % 100 دانش آموزان | 50 درصد | 80 درصد | ۱ -همکاران با مداخله درست در فرایند آموزشی و تربیتی هر دانش آموز را متناسب با نیازش در جهت تحصیل و تربیت و شغل هدایت لازم را اعمال نمایند | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | دریافت گزارش فعالیت همکار |
| کنشگران اصلی (د – جامعه محلی ) ( امتیاز ) | 1- مشارکت مديريتي و تربيتي ( امتیاز) | ميزان جذب مشارکت در تامين فرصت هاي آموزشي تربيتي مدرسه | % 60 جذب مشارکت ها | 30 درصد | 60 درصد | 1- برگزاری کلاس‌های فوق برنامه آموزشی و تربیتی در مدرسه با کمک نهادها و موسسات محلی 2- اجرای برنامه‌های تربیتی و دینی با کمک بسیج و حوزه علمیه محل | طول سال تحصیلی | 20 | معاون آموزشی | مستندات |
|  | 2- فعاليت هاي خيرخواهانه مشاركتي ( امتیاز) | ميزان جذب منابع مورد نیاز از طریق فعالیت های خیرخواهانه، جهادی و عام المنفعه | % 50 جذب منابع | 30 درصد | 40 درصد | ۱- بهره‌مندی از منابع خدماتی خیرخواهانه و جهادی و عام المنفعه موسسات محلی( بسیج نهاد مردمی غیر دولتی ) برای ارتقای برنامه‌های مدرسه | طول سال تحصیلی | 20 | معاون آموزشی | 187 ستندات |

بُعد(5)نتایج و پیامدها

| بُعد | مولفه | نشانگر ( شاخص) | حد مورد انتظار | وضع موجود (خودارزيابي ) | هدف مورد نظر | اقدامات موثر | زمان اجرا | اعتبار مورد نياز (به میلیون ریال ) | مسئول پيگيري | 5 شاخص ارزیابی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نتایج و پیامد ها ( الف- متربیان) ( امتیاز) | 1- شایستگی های متناسب با اهداف دوره های تحصیلی (مراتبي از حيات طيبه) ( امتیاز) | ميزان كسب شايستگي ها متناسب با اهداف هر دوره و ثبت در نمایه رشدی تربیتی | ميانگين 60 درصد نمره | 40 درصد | 60 درصد | - متربیان به اهداف اعتقادی و اخلاقی و علمی و آموزشی و اجتماعی و غیر علاقمند باشند و در راستای اصول به این اهداف سعی و تلاش وافی و کافی را به منصه ظهور برسانند | طول سال تحصیلی | 0 | مدیر | گزارش نهایی و اصلاحات |
|  |  | ميزان دستيابي دانش آموزان به اهداف درسي در پايان هر دوره تحصيلي و ثبت در نمایه رشدی تربیتی | ميانگين 70 درصد نمره | 50 درصد | 70 درصد | 1- متربیان به پدیده‌های علمی و محیطی و تجربی حساس و ارتباط بین آنها را درک کرده و روحیه علمی قدرت استدلال و تفکر انتقادی و خلاق را دارا شوند 2- به تفکر و مباحثه علاقمند باشند. و با روش تحقیق آشنایی علمی داشته باشند | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | گزارش نهایی و اصلاحات |
|  | 2- پيشرفت تحصيلي در هر پایه تحصیلی ( امتیاز) | نرخ ارتقاي پايه دانش آموزان | استاندارد نرخ ارتقا | 80 درصد | 90 درصد | - متربیان سعی در کسب عملکرد بهتر ر آزمون‌های دروس گوناگون را داشته باشند تا پیشرفت تحصیلی مناسب را بنمایند | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | گزارش نهایی و اصلاحات |
|  | 3- تعلق و دل بستگی به مدرسه ( امتیاز) | ميزان رضایتمندي متربيان | % 80 رضایتمندی | 70 درصد | 80 درصد | - متربیان در برقراری ارتباط با مدرسه و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی آنها ابراز تمایل داشته باشند و خود را متعلق به مدرسه و فعالیت‌های آن بدانند | طول سال تحصیلی | 0 | مدیر و معاونین | گزارش نهایی و اصلاحات |
| نتایج و پیامد ها ( ب - مربیان) ( امتیاز) | 1- شايستگي هاي عمومي ،تخصصي وحرفه اي معلمان ومربيان ( امتیاز) | ميزان كسب شايستگي ها بر اساس نظام رتبه بندی معلمان | ميانگين 80 درصد نمره | 50 درصد | 80 درصد | ۱ - معلمان نسبت به رفتار و عقاید و دیدگاه‌ها و باورهای خود با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی مانوس بدانند ۲- مربیان به دانش تربیتی و سایر حوزه‌ها مانند یاددهی و یادگیری ابداع خلاقیت اختراع‌های علمی و تفکر علمی اهتمام جدی داشته باشند ۳ - معلمان به رقابت در زمینه‌های گوناگون و کسب مقام در رویداد و جشنواره‌ها علاقمندی واقعی ابراز کنند | طول سال تحصیلی | 50 | معاون آموزشی | گزارش نهایی و اصلاحات |
|  | 2- تعلق و دل بستگی به مدرسه ( امتیاز) | ميزان رضایتمندي معلمان از مدرسه | ميانگين 70 درصد نمره | 60 درصد | 70 درصد | ۱- مربیان به حضور در مدرسه بر اساس رضایتمندی و ارتباط با ذینفعان ساعی و علاقمند باشند ۲- همکاران به برقراری ارتباط با دانش‌آموزان و اولیا و ایجاد ارتباط عاطفی و منطقی با آنان توجه و عمل کافی داشته باشند | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | گزارش نهایی و اصلاحات |
| نتایج و پیامد ها ( ج – خانواده و جامعه محلی) ( امتیاز) | 1- شایستگی های تربیتی اولیاء ( امتیاز) | ميزان كسب شايستگي های مورد نیاز | ميانگين 70 درصد نمره | 50 درصد | 70 درصد | ۱- اولیا به مهارت‌ها و اصول تربیتی مورد نیاز باید آگاه باشند و در تربیت دانش آموزان به کار گیرند ۲- اولیا به مهارت‌های توجه کردن نادیده گرفتن گوش کردن گوش دادن تشویق کردن و دستور دادن و تنبیه کردن در تربیت نوآموزان عنایت کامل داشته باشند و بهره کافی ببرند | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | گزارش نهایی و اصلاحات |
|  | 2- نقش مدرسه در توسعه فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي محله ( امتیاز) | ميزان مشاركت دانش آموزان و معلمان در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي محله | %50 مشارکت | 10 درصد | 30 درصد | ۱ - همه همکاران و ذینفعان در مدرسه به برقراری ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محله توجه نمایند و مشارکت مناسب را داشته باشند ۲- با برگزاری نشست‌های آموزشی خانواده فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محله اطلاع رسانی گردد و دعوت به حضور در این فعالیت‌ها مورد تاکید قرار گیرد | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | گزارش نهایی و اصلاحات |
|  | 3- اعتماد و رضايت ( امتیاز) | ميزان اعتماد و رضايت خانواده و جامعه محلی از مدرسه | ميانگين 70 درصد نمره | 50 درصد | 70 درصد | ۱ - اجرای جلسات هم‌اندیشی و تعاملی بین اعضای مدرسه و جامعه محلیز در مسجد محل به منظور ارتباط و پاسخگویی به آنان انجام گیرد ۲ هتمام مدرسه به خواست و فکر جامعه محلی در انجام فعالیت های تربیتی و فرنگی اجتماعی محله مورد توجه قرار گیرد | طول سال تحصیلی | 0 | معاون آموزشی | گزارش نهایی و اصلاحات |
| نتایج و پیامد ها (د – تحقق مدرسه صالح) ( امتیاز) | 1- تحقق ويژگي هاي مدرسه صالح ( امتیاز) | تحقق ویژگی های مدرسه صالح، (ویژگی های پانزده گانه مدرسه درافق چشم انداز ) با تأکید بر مدرسه یادگیرنده، پژوهنده و هویت ساز | 100 درصد | 50 درصد | 70 درصد | ۱ - مربیان به تنوع در محیط‌های تربیتی در مدرسه خانه مسجد مراکز فرهنگی علمی و پژوهشی و مراکز شغلی و صنعتی توجه لازم را داشته باشندو بهره ببرند ۲ - معلمان به تنوع در طراحی انواع برنامه‌های درسی غنی سازی آموزش‌های خاص گروهبندی‌های منعطف در درون سطح پایه یا کلاس اهتمام ورزند ۲- مربیان به تنوع در روش و نحوه اجرای برنامه‌های درسی و گروه کلاسی سطح مدرسه روه‌های کوچک پژوهش فردی و گروهی کارآموزی و کارورزی و مربیگری در محیط واقعی مجازی و الکترونیکی توجه و عمل نمایند | طول سال تحصیلی | 20 | متشکل از ذی‌نفعان کلیدی |  |

70

پیوست1:هزینه ها به میلیون ریال

جمع کل

807

پیوست2:جلسه1 تیم راهبردی

# صورتجلسه شماره ۱ تیم راهبردی برنامه عملیاتی سالانه دبیرستان ..........

| ملاحظه | نقش/مسئولیت | ذی‌نفع | مشخصات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | هدایت و نظارت بر اجرای برنامه | مدیر مدرسه | ممتاز کرمی | 1 |
|  | اجرای بخش‌های تخصصی برنامه | معاون آموزشی | علی فرمانی | 2 |
|  | اجرای بخش‌های تخصصی برنامه | معاون پرورشی | وحید زحمت کش | 3 |
|  | اجرای برنامه‌های درسی و غیردرسی | نماینده معلمان | علی دارونی | 3 |
|  | مخاطب اصلی برنامه | نماینده دانش‌آموزان |  | 4 |
|  | پشتیبانی مالی و تربیتی | نماینده اولیا |  | 5 |
|  | هدایت روان‌شناختی و تحصیلی دانش‌آموزان | مشاور مدرسه | جعفر قیطاسی | 6 |

تاریخ برگزاری جلسه:

## دستور جلسه:

## ۱. تبیین ضرورت تدوین برنامه عملیاتی سالانه

## ۲. معرفی مدل ۹ مرحله‌ای برایسون برای تدوین برنامه

## ۳. تعیین اهداف اولیه جلسه و شرح وظایف اعضا

## ۴. برنامه‌ریزی جلسات آتی و تقسیم وظایف

## مصوبات جلسه:

۱. ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی:
- به دلیل تغییرات برنامه‌های آموزشی، نیاز به هم‌راستایی اهداف مدرسه با شرایط جدید احساس می‌شود.
- عملکرد سال گذشته مدرسه بازنگری خواهد شد تا نقاط قوت و ضعف تحلیل گردد.

۲. تصویب مدل برنامه‌ریزی:
- مدل ۹ مرحله‌ای برایسون به عنوان چارچوب تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدرسه تصویب شد.

۳. تشکیل کمیته‌های فرعی:
- تصمیم بر آن شد که کمیته‌های زیر با مسئولیت‌های مشخص تشکیل شوند:
  • کمیته تحلیل SWOT
  • کمیته مأموریت و چشم‌انداز
  • کمیته تدوین برنامه عملیاتی(فعالیت‌ها، شاخص‌ها و زمان‌بندی)

۴. برنامه‌ریزی جلسه دوم:
- تاریخ جلسه دوم: 01/06/1404
- موضوع: تحلیل SWOT مدرسه و تدوین بیانیه مأموریت

## وظایف اعضا تا جلسه دوم:

- گردآوری اطلاعات پایه (نتایج آموزشی، فرهنگی، وضعیت منابع و مشارکت)

- بررسی پیش‌نویس بیانیه مأموریت و ارزش‌های مدرسه

- شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی جدید

پیوست3: مدرسه در افق چشم انداز  سال 1404

برپایه ی این چشم انداز، مدرسه جلوه ای است از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه ی خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی، زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین و تعالی پیوسته ی هویت آنان براساس نظام معیار اسلامی، در چارچوب فلسفه و رهنامه ی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران که دارای ویژگی های زیر است:
• تجلی بخش فرهنگ غنی اسلامی، انقلابی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت، خود و دیگران «به ویژه تکلیف گرایی، مسوولیت پذیری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری، کارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از اسراف و وابستگی به دنیا، همدلی، احترام، اعتماد، وقت شناسی، نظم، جدیت، ایثارگری، قانون گرایی، نقادی و نوآوری، استکبارستیزی، دفاع از محرومان و مستضعفان و ارزش های انقلاب اسلامی»
• نقطه اتکای دولت و ملت در رشد، تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله.
• برخوردار از قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه های عملیاتی در چارچوب سیاست های محلی، منطقه ای و ملی.
• نقش آفرین در انتخاب آگاهانه، عقلانی، مسوولانه و اختیاری فرآیند زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان براساس نظام معیار اسلامی.
• دارای ظرفیت پذیرش تفاوت های فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخ گویی به نیازها، علایق و رغبت دانش آموزان در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسلامی.
• یادگیرنده، کمال جو، خواستار تعالی مستمر فرصت های تربیتی، تسهیل کننده ی هدایت، یادگیری و تدارک بیننده ی خودجوش ظرفیت های جدید در خدمت تعلیم و تربیت.
• خود ارزیاب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزیابی بیرونی.
• تأمین کننده ی نیازهای فردی و اجتماعی و محیط اخلاقی، علمی، امن، سالم، با نشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعی.
• برخوردار از مربیان دارای فضائل اخلاقی و شایستگی های حرفه ای با هویت یکپارچه توحیدی براساس نظام معیار اسلامی.
• مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقدپذیر، مشارکت جو.
• متکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهره مند از ظرفیت عوامل سهیم و موثر و مبتنی بر مشارکت ذی نفعان با تأکید بر مربیان، دانش آموزان و خانواده.
• برخوردار از بهره فناوری آموزشی در سطح معیار؛ با توجه به طیف منابع و رسانه های یادگیری (شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات).
• دارای ظرفیت تصمیم سازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی .
• دارای تعامل اثر بخش با مساجد و دیگر نهادها، مراکز مذهبی و کانون های محلی نظیر فرهنگ سرا، کتابخانه های عمومی و برخوردار از ارتباط مستمر و موثر با عالمان دینی، صاحبنظران و متخصصان .
• دارای پیوند موثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقه ای و ملی با حضور فعال در حیات اجتماعی.

پیوست4:مدل برنامه

# برنامه عملیاتی سالانه مدرسه شایستگان بر اساس مدل ۹ مرحله‌ای برایسون سال تحصیلی ۱۴۰5–۱۴۰4

| شاخص ارزیابی | مسئول اجرا | زمان اجرا | فعالیت‌های پیشنهادی در مدرسه | عنوان مرحله | مرحله مدل برایسون |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصویب چشم‌انداز | تیم راهبردی | تیر1404 | تعریف چشم‌انداز مدرسه برای سال تحصیلی | تعیین چشم‌انداز | ۱ |
| گزارش تحلیل وضعیت | معاون آموزشی + مشاور | مرداد | بررسی وضعیت فعلی آموزشی، پرورشی و اجرایی مدرسه | تحلیل موقعیت | ۲ |
| تصویب اهداف | تیم راهبردی | مرداد | تدوین اهداف کلان مدرسه در حوزه‌های مختلف | تعیین اهداف استراتژیک | ۳ |
| تدوین برنامه‌ها | تیم راهبردی | شهریور | طراحی برنامه‌ها و روش‌های رسیدن به اهداف | توسعه استراتژی‌ها | ۴ |
| گزارش تخصیص منابع | مدیر + مالی | شهریور | تخصیص نیروی انسانی، مالی و تجهیزاتی | تخصیص منابع | ۵ |
| تصویب برنامه | معاون اجرایی | شهریور | تنظیم برنامه عملیاتی سالانه با جزییات فعالیت‌ها | تدوین برنامه عملیاتی | ۶ |
| گزارش اجرای فعالیت‌ها | دبیران و مسئولین | مهرتاخرداد | شروع و پیشبرد فعالیت‌ها طبق برنامه | اجرای برنامه | ۷ |
| گزارش پایش ماهانه | مدیر + معاونان | هر ماه | رصد پیشرفت و کیفیت اجرای برنامه‌ها | پایش و کنترل | ۸ |
| گزارش نهایی و اصلاحات | تیم راهبردی | پایان سال | تحلیل نتایج، دریافت بازخورد و اصلاح برنامه | ارزیابی و بازنگری | ۹ |

پیوست5: فرم ارزیابی

فرم ارزیابی برنامه عملیاتی سالانه مدرسه سال تحصیلی1404-1405

لطفاً هر بخش از برنامه را با دقت بررسی کرده و بر اساس تجربه خود، نظر و پیشنهاداتتان را بنویسید.

| پیشنهاد برای بهبود | دلایل موفقیت / عدم موفقیت | میزان تحقق )کم/متوسط/زیاد( | عنوان فعالیت | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 7 |

نقاط قوت کلی اجرای برنامه عملیاتی مدرسه:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

موانع و چالش‌های مهم در اجرای برنامه:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

پیشنهادهای شما برای بهبود برنامه عملیاتی سال آینده:

..................................................................................................................